## 전체 일정
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 페이지
공지사항 메인 페이지
지점안내
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지
상품 소개(세트상품)
상품소개(추가 상품)
예약하기
예약 정보 확인 페이지
포토후기 메인 페이지
포토후기 작성 페이지
포토후기 수정 페이지
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지
회원가입 정보입력창
로그인 입력창
아이디/비밀번호 찾기
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지
내 정보수정 탭
비밀번호 변경 탭
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지
자주 묻는 질문 페이지
내 문의 내역 리스트 페이지
문의 내용 상세보기(수정)
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴
메인 페이지
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판
1:1 문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글
1:1문의 게시판 답글 상세보기
1:1문의 게시판 답글 수정
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지
예약정보 전체 리스트 페이지
환불리스트 페이지
대여/반납 리스트 페이지
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지
월별 매출 통계
일별 매출 통계
상품별 월 매출 통계
상품별 일 매출 통계
이용회원 년도 별 매출통계(성별)
이용회원 년도 별 매출통계(연령)
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간)
이용회원 월 별 매출통계(성별)
이용회원 월 별 매출통계(연령)
이용회원 월 별 매출통계(기입기간)
이용 회원 수 통계
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영

## 용세
공간(공유오피스) 예약 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 윤새별 |  |  | 김용세 |  |  | 이상현 |  |  | 강병훈 |  |  | 권경태 |  |  | 노승빈 |  |  | 안태영
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [5 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Place Booking System Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 14 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 15 Th
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 1week 16 Fr to 2week 19 Mo
테이블 명세서 | bar: 2week 19 Mo
사이트맵 | bar: 2week 20 Tu
UI설계 | bar: 2week 21 We to 3week 26 Mo
클래스 네이밍 | bar: 3week 26 Mo
테이블 생성 | bar: 3week 27 Tu
개발 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo
형상 관리 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo
패키지 구조 구축 | bar: 3week 26 Mo
구현 | 사용자 공통 | 메인 페이지 | 상단 메뉴바 | bar: 4week 7 Fr to 4week 8 Sa; 9week 6 Su
하단 메뉴바 | bar: 4week 5 We to 4week 6 Th; 9week 6 Su
메인 화면 | bar: 3week 28 We to 4week 4 Tu; 8week 1 Tu to 8week 4 Fr; 9week 6 Su
공지사항 상세페이지 | bar: 7week 28 Fr to 8week 31 Mo; 9week 6 Su
FAQ/QnA | bar: 9week 6 Su
검색 | bar: 6week 22 Sa to 7week 27 Th; 9week 6 Su
공간 상세 정보 출력 | bar: 9week 6 Su
예약 페이지 | bar: 4week 9 Su to 6week 21 Fr; 9week 6 Su
단위 테스트 | bar: 4week 4 Tu; 4week 8 Sa; 6week 21 Fr; 7week 27 Th; 8week 31 Mo; 8week 4 Fr
통합 및 테스트 | bar: 3week 30 Fr to 9week 9 We
시범 운영 | bar: 3week 30 Fr to 9week 9 We

## 태영
공간(공유오피스) 예약 시스템 프로젝트
안태영
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
Place Booking System Project
개발시작 | 업체 사용자 | 회원 가입 관련 | 회원 가입 | bar: 3week 26 Mo to 4week 4 Tu; 6week 18 Tu; 7week 26 We
로그인 | bar: 5week 13 Th to 6week 18 Tu
아이디 / 비밀번호 찾기 | bar: 5week 13 Th to 6week 18 Tu
회원 정보 수정 | bar: 6week 20 Th to 7week 24 Mo
|  | 공간 관련 | 내 공간 관리 | bar: 4week 5 We to 4week 6 Th
공간 목록 | bar: 4week 6 Th to 5week 13 Th; 6week 19 We
공간 수정 | bar: 7week 27 Th to 8week 2 We
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 5week 11 Tu; 6week 17 Mo; 8week 2 We
통합 및 테스트
시범 운영

## 병훈
공간(공유오피스) 예약 시스템 프로젝트
강병훈
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
Place Booking System Project
공간 등록 | bar: 3week 28 We to 5week 11 Tu
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 4week 7 Fr
통합 및 테스트
시범 운영

## 새별
관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
|  |  |  | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [5 empty] | 9week
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Place Booking System Project |  |  |  | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
사용자 | 메인페이지 | 공지사항 상세페이지 | bar: 6week 17 Mo
관리자 | 로그인 | 로그인 / 로그 아웃 | bar: 3week 28 We; 4week 3 Mo
| 메인 페이지 | 상단 메뉴 | bar: 3week 29 Th; 4week 6 Th to 4week 7 Fr
하단 페이지 | bar: 4week 6 Th to 4week 7 Fr; 6week 17 Mo
| 게시판 관리 | 게시판 관리 페이지 | bar: 5week 13 Th to 5week 14 Fr
공지사항 게시판 목록 | bar: 3week 28 We to 3week 30 Fr
공지사항 등록 | bar: 3week 1 Sa to 4week 6 Th
공지사항 상세 페이지 | bar: 4week 3 Mo to 4week 6 Th
공지사항 수정 페이지 | bar: 4week 3 Mo to 4week 6 Th
공지사항 삭제 | bar: 4week 6 Th
공지사항 파일 첨부 | bar: 4week 7 Fr to 4week 9 Su
사업자 공지 메일 보내기 | bar: 4week 6 Th to 4week 9 Su
QnA(문의 게시판) 목록 | bar: 4week 3 Mo; 6week 17 Mo to 6week 19 We
QnA(문의 게시판) 상세 페이지 / 취소버튼 | bar: 6week 19 We to 6week 20 Th
문의 답변 등록 / 삭제 | bar: 6week 21 Fr to 6week 23 Su
| 업체 관리 | 업체 관리 페이지 | bar: 4week 3 Mo; 5week 13 Th
업체 목록 페이지 | bar: 5week 10 Mo to 5week 13 Th
업체 상세 페이지 | bar: 6week 17 Mo to 6week 19 We
업체 상세 페이지 버튼 기능 | bar: 6week 18 Tu to 6week 19 We
공간 목록 페이지 | bar: 5week 14 Fr to 6week 17 Mo
공간 상세 페이지 | bar: 5week 15 Sa to 6week 17 Mo
공간 상세 페이지 버튼기능 | bar: 6week 18 Tu
| 회원 관리 | 회원 가입 현황 페이지 | bar: 5week 10 Mo to 5week 11 Tu
회원 검색 기능 | bar: 7week 27 Th
회원 상세 페이지 | bar: 5week 12 We
회원 정지 기능 | bar: 6week 20 Th
| 예약관리 | 예약 관리 메인 페이지 | bar: 7week 26 We to 7week 30 Su
예약 상세 페이지 | bar: 7week 26 We
| 통계 | 업체별 통계 | bar: 8week 31 Mo to 9week 6 Su
공간별 통계
공간 유형별 통계
회원연령별 통계
테스트 | 단위 테스트 | bar: 3week 2 Su; 4week 6 Th; 5week 10 Mo; 5week 12 We; 5week 15 Sa to 5week 16 Su; 6week 18 Tu; 6week 22 Sa; 7week 26 We; 7week 30 Su to 8week 4 Fr

## 상현
공간(공유오피스) 예약 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  |  | 이상현
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [5 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Place Booking System Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 14 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 15 Th
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 1week 16 Fr to 2week 19 Mo
테이블 명세서 | bar: 2week 19 Mo
사이트맵 | bar: 2week 20 Tu
UI설계 | bar: 2week 21 We to 3week 26 Mo
클래스 네이밍 | bar: 3week 26 Mo
테이블 생성 | bar: 3week 27 Tu
개발 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo
형상 관리 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo
패키지 구조 구축 | bar: 3week 26 Mo
| 회원 사용자 | 회원 정보 관련 | 회원 가입 | bar: 3week 28 We to 4week 9 Su
회원 정보 수정 | bar: 5week 10 Mo to 5week 13 Th
회원 탈퇴 | bar: 5week 14 Fr to 5week 16 Su
문의게시판 | bar: 6week 20 Th to 7week 27 Th
마이 페이지 | bar: 6week 17 Mo to 6week 19 We
|  | 예약 관련 | 찜 목록 | bar: 7week 28 Fr to 8week 4 Fr
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 4week 9 Su; 5week 13 Th; 5week 16 Su; 6week 19 We; 7week 27 Th; 8week 4 Fr
통합 및 테스트 | bar: 8week 4 Fr
시범 운영 | bar: 8week 4 Fr

## 승빈
공간(공유오피스) 예약 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  |  | 노승빈
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 11월 | [12 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  | 2week |  |  |  |  | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [5 empty] | 9week
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Place Booking System Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 14 We; 8week 5 Sa
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 15 Th; 8week 5 Sa
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 1week 16 Fr to 2week 19 Mo; 8week 5 Sa
테이블 명세서 | bar: 2week 19 Mo; 8week 5 Sa
사이트맵 | bar: 2week 20 Tu; 8week 5 Sa
UI설계 | bar: 2week 21 We to 3week 26 Mo; 8week 5 Sa
클래스 네이밍 | bar: 3week 26 Mo; 8week 5 Sa
테이블 생성 | bar: 3week 27 Tu; 8week 5 Sa
개발 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo; 8week 5 Sa
형상 관리 환경 구축 | bar: 3week 26 Mo; 8week 5 Sa
패키지 구조 구축 | bar: 3week 26 Mo; 8week 5 Sa
구현 | 사용자 공통 | 메인 페이지 | 예약 페이지 | bar: 5week 12 We to 6week 23 Su; 8week 4 Fr to 8week 5 Sa
| 업체 사용자 | 예약관련 | 예약 현황 | bar: 7week 30 Su to 8week 2 We
예약 승인 | bar: 8week 3 Th to 8week 4 Fr
| 회원 사용자 | 회원 정보 관련 | 로그인 | bar: 3week 28 We to 4week 6 Th
아이디 / 비밀번호 찾기 | bar: 4week 7 Fr to 5week 11 Tu
예약 목록 | bar: 7week 24 Mo to 7week 29 Sa
| 관리자 | 회원관리 | 회원 상세 페이지 | bar: 5week 12 We; 8week 4 Fr to 8week 5 Sa
테스트 |  |  | 단위테스트 | bar: 4week 7 Fr; 5week 16 Su; 6week 23 Su; 7week 29 Sa; 8week 4 Fr