## 전체 일정
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 27 Tu to 3week 29 Th
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 30 Fr; 4week 2 Mo
이용약관 | bar: 4week 3 Tu
개인정보취급방침 | bar: 4week 3 Tu
|  | 회사소개 | 인사말 페이지 | bar: 4week 4 We
공지사항 메인 페이지 | bar: 3week 29 Th to 3week 30 Fr
지점안내 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지 | bar: 4week 5 Th
상품 소개(세트상품,추가상품) | bar: 4week 6 Fr; 5week 9 Mo to 5week 11 We; 6week 16 Mo to 6week 18 We
예약하기 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr; 7week 23 Mo to 7week 24 Tu
예약 정보 확인 페이지 | bar: 7week 25 We to 7week 27 Fr
포토후기 메인 페이지 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr
포토후기 작성 페이지 | bar: 6week 20 Fr; 7week 23 Mo to 7week 24 Tu
포토후기 수정 페이지 | bar: 7week 25 We to 7week 27 Fr
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
회원가입 정보입력창 | bar: 3week 28 We to 3week 30 Fr
로그인 입력창 | bar: 4week 2 Mo to 4week 4 We
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 5 Th to 4week 6 Fr; 5week 9 Mo to 5week 11 We
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지 | bar: 6week 16 Mo to 6week 18 We
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr
내 정보수정 탭 | bar: 7week 23 Mo to 7week 25 We
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지 | bar: 7week 26 Th to 7week 27 Fr
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지 | bar: 4week 4 We to 4week 6 Fr
자주 묻는 질문 페이지 | bar: 4week 2 Mo to 4week 3 Tu
내 문의 내역 리스트 페이지 | bar: 5week 9 Mo to 5week 11 We
문의 내용 상세보기(수정) | bar: 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 3week 28 We to 3week 29 Th
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
메인 페이지 | bar: 3week 29 Th to 3week 30 Fr
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지 | bar: 4week 2 Mo to 4week 4 We
공지사항 등록 | bar: 4week 4 We to 4week 6 Fr
공지사항 수정 | bar: 4week 6 Fr; 5week 9 Mo
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 | bar: 5week 9 Mo to 5week 11 We
1:1 문의 게시판 상세보기 | bar: 5week 11 We
1:1문의 게시판 답글 | bar: 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
1:1문의 게시판 답글 상세보기 | bar: 6week 17 Tu to 6week 19 Th
1:1문의 게시판 답글 수정 | bar: 6week 20 Fr; 7week 23 Mo
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지 | bar: 3week 30 Fr; 4week 2 Mo
상품관리 등록 | bar: 4week 2 Mo to 4week 3 Tu
상품관리 수정 | bar: 4week 4 We to 4week 5 Th
상품관리 상세보기 | bar: 4week 6 Fr
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트 | bar: 7week 24 Tu to 7week 25 We
포토후기 상세보기 | bar: 7week 26 Th to 7week 27 Fr
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지 | bar: 5week 9 Mo
예약정보 전체 리스트 페이지 | bar: 5week 10 Tu to 5week 11 We
환불리스트 페이지 | bar: 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
대여/반납 리스트 페이지 | bar: 6week 17 Tu to 6week 18 We
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지 | bar: 6week 19 Th to 6week 20 Fr
월별 매출 통계 | bar: 7week 23 Mo
일별 매출 통계 | bar: 7week 23 Mo
상품별 월 매출 통계 | bar: 7week 24 Tu
상품별 일 매출 통계 | bar: 7week 24 Tu
이용회원 년도 별 매출통계(성별) | bar: 7week 25 We
이용회원 년도 별 매출통계(연령) | bar: 7week 25 We
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간) | bar: 7week 25 We
이용회원 월 별 매출통계(성별) | bar: 7week 26 Th
이용회원 월 별 매출통계(연령) | bar: 7week 26 Th
이용회원 월 별 매출통계(기입기간) | bar: 7week 26 Th
이용 회원 수 통계 | bar: 7week 27 Fr
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 최진우 | bar: 3week 28 We; 3week 30 Fr; 4week 3 Tu; 4week 6 Fr; 5week 11 We; 6week 17 Tu; 6week 20 Fr; 7week 24 Tu; 7week 26 Th to 7week 27 Fr; 8week 1 Tu
황제선 | bar: 3week 30 Fr; 4week 4 We; 4week 6 Fr; 5week 9 Mo; 5week 11 We; 6week 17 Tu; 6week 19 Th; 7week 23 Mo; 7week 25 We; 7week 27 Fr; 8week 1 Tu
김수현 | bar: 3week 28 We; 3week 30 Fr; 4week 3 Tu to 4week 4 We; 4week 6 Fr; 5week 10 Tu; 6week 17 Tu; 6week 19 Th; 7week 24 Tu to 7week 25 We; 7week 27 Fr; 8week 1 Tu
김은수 | bar: 3week 30 Fr; 4week 4 We; 4week 6 Fr; 5week 11 We; 6week 18 We; 7week 23 Mo; 7week 26 Th to 7week 27 Fr; 8week 1 Tu
최대근 | bar: 3week 29 Th; 4week 2 Mo; 4week 4 We; 4week 6 Fr; 5week 9 Mo; 5week 11 We; 6week 17 Tu to 6week 18 We; 6week 20 Fr; 7week 23 Mo; 7week 25 We; 7week 27 Fr; 8week 1 Tu
통합 및 테스트 | bar: 4week 6 Fr; 5week 11 We; 6week 20 Fr; 7week 27 Fr; 8week 30 Mo; 8week 2 We
시범 운영 | bar: 8week 3 Th to 8week 4 Fr

## 진우
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 페이지
공지사항 메인 페이지 | bar: 3week 29 Th to 3week 30 Fr
지점안내 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지
상품 소개(세트상품,추가상품)
예약하기
예약 정보 확인 페이지
포토후기 메인 페이지 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr
포토후기 작성 페이지 | bar: 6week 20 Fr; 7week 23 Mo to 7week 24 Tu
포토후기 수정 페이지 | bar: 7week 25 We to 7week 27 Fr
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지
회원가입 정보입력창
로그인 입력창
아이디/비밀번호 찾기
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지
내 정보수정 탭
비밀번호 변경 탭
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지 | bar: 4week 4 We to 4week 6 Fr
자주 묻는 질문 페이지 | bar: 4week 2 Mo to 4week 3 Tu
내 문의 내역 리스트 페이지 | bar: 5week 9 Mo to 5week 11 We
문의 내용 상세보기(수정) | bar: 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴
메인 페이지
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판
1:1 문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글
1:1문의 게시판 답글 상세보기
1:1문의 게시판 답글 수정
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트
포토후기 상세보기
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지
예약정보 전체 리스트 페이지
환불리스트 페이지
대여/반납 리스트 페이지
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지
월별 매출 통계
일별 매출 통계
상품별 월 매출 통계
상품별 일 매출 통계
이용회원 년도 별 매출통계(성별)
이용회원 년도 별 매출통계(연령)
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간)
이용회원 월 별 매출통계(성별)
이용회원 월 별 매출통계(연령)
이용회원 월 별 매출통계(기입기간)
이용 회원 수 통계
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영

## 제선
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 페이지
공지사항 메인 페이지
지점안내
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지
상품 소개(세트상품,추가상품)
예약하기
예약 정보 확인 페이지
포토후기 메인 페이지
포토후기 작성 페이지
포토후기 수정 페이지
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지
회원가입 정보입력창
로그인 입력창
아이디/비밀번호 찾기
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지
내 정보수정 탭
비밀번호 변경 탭
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지
자주 묻는 질문 페이지
내 문의 내역 리스트 페이지
문의 내용 상세보기(수정)
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
메인 페이지 | bar: 3week 29 Th to 3week 30 Fr
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지 | bar: 4week 2 Mo to 4week 4 We
공지사항 등록 | bar: 4week 4 We to 4week 6 Fr
공지사항 수정 | bar: 4week 6 Fr; 5week 9 Mo
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 | bar: 5week 9 Mo to 5week 11 We
1:1 문의 게시판 상세보기 | bar: 5week 11 We
1:1문의 게시판 답글 | bar: 5week 12 Th to 5week 13 Fr; 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
1:1문의 게시판 답글 상세보기 | bar: 6week 17 Tu to 6week 19 Th
1:1문의 게시판 답글 수정 | bar: 6week 20 Fr; 7week 23 Mo
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트 | bar: 7week 24 Tu to 7week 25 We
포토후기 상세보기 | bar: 7week 26 Th to 7week 27 Fr
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지
예약정보 전체 리스트 페이지
환불리스트 페이지
대여/반납 리스트 페이지
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지
월별 매출 통계
일별 매출 통계
상품별 월 매출 통계
상품별 일 매출 통계
이용회원 년도 별 매출통계(성별)
이용회원 년도 별 매출통계(연령)
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간)
이용회원 월 별 매출통계(성별)
이용회원 월 별 매출통계(연령)
이용회원 월 별 매출통계(기입기간)
이용 회원 수 통계
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영

## 수현
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 페이지
공지사항 메인 페이지
지점안내
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지
상품 소개(세트상품,추가상품)
예약하기
예약 정보 확인 페이지
포토후기 메인 페이지
포토후기 작성 페이지
포토후기 수정 페이지
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지 | bar: 3week 27 Tu to 3week 28 We
회원가입 정보입력창 | bar: 3week 28 We to 3week 30 Fr
로그인 입력창 | bar: 4week 2 Mo to 4week 5 Th
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 5 Th to 4week 6 Fr; 5week 9 Mo to 5week 11 We
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지 | bar: 6week 16 Mo to 6week 18 We
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr
내 정보수정 탭 | bar: 7week 23 Mo to 7week 25 We
비밀번호 변경 탭 | bar: 7week 26 Th to 7week 27 Fr
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지
자주 묻는 질문 페이지
내 문의 내역 리스트 페이지
문의 내용 상세보기(수정)
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴
메인 페이지
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판
1:1 문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글
1:1문의 게시판 답글 상세보기
1:1문의 게시판 답글 수정
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트
포토후기 상세보기
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지
예약정보 전체 리스트 페이지
환불리스트 페이지
대여/반납 리스트 페이지
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지
월별 매출 통계
일별 매출 통계
상품별 월 매출 통계
상품별 일 매출 통계
이용회원 년도 별 매출통계(성별)
이용회원 년도 별 매출통계(연령)
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간)
이용회원 월 별 매출통계(성별)
이용회원 월 별 매출통계(연령)
이용회원 월 별 매출통계(기입기간)
이용 회원 수 통계
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영

## 은수
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 27 Tu to 3week 29 Th
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 30 Fr; 4week 2 Mo
이용약관 | bar: 4week 3 Tu
개인정보취급방침 | bar: 4week 3 Tu
|  | 회사소개 | 인사말 페이지 | bar: 4week 4 We
공지사항 메인 페이지
지점안내
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지 | bar: 4week 5 Th
상품 소개(세트상품,추가상품) | bar: 4week 6 Fr; 5week 9 Mo to 5week 11 We; 6week 16 Mo to 6week 18 We
예약하기 | bar: 6week 18 We to 6week 20 Fr; 7week 23 Mo to 7week 25 We
예약 정보 확인 페이지 | bar: 7week 25 We to 7week 27 Fr
포토후기 메인 페이지
포토후기 작성 페이지
포토후기 수정 페이지
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지
회원가입 정보입력창
로그인 입력창
아이디/비밀번호 찾기
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지
내 정보수정 탭
비밀번호 변경 탭
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지
자주 묻는 질문 페이지
내 문의 내역 리스트 페이지
문의 내용 상세보기(수정)
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴
메인 페이지
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판
1:1 문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글
1:1문의 게시판 답글 상세보기
1:1문의 게시판 답글 수정
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지
상품관리 등록
상품관리 수정
상품관리 상세보기
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트
포토후기 상세보기
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지
예약정보 전체 리스트 페이지
환불리스트 페이지
대여/반납 리스트 페이지
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지
월별 매출 통계
일별 매출 통계
상품별 월 매출 통계
상품별 일 매출 통계
이용회원 년도 별 매출통계(성별)
이용회원 년도 별 매출통계(연령)
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간)
이용회원 월 별 매출통계(성별)
이용회원 월 별 매출통계(연령)
이용회원 월 별 매출통계(기입기간)
이용 회원 수 통계
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영

## 대근
OAB 텐트 대여 시스템 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 최진우 |  |  | 황제선 |  |  | 김수현 |  |  | 김은수 |  |  | 최대근
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 8월 | [18 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Place Booking System Project |  |  |  |  | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도, UseCaseDiagram
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서
사이트맵,layout
스토리 보드 | bar: 2week 21 We
클래스 네이밍
테이블 생성
개발 환경 구축,형상 관리 구축
일정관리
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 페이지
공지사항 메인 페이지
지점안내
|  | 이용안내 | 이용안내 메인 페이지
상품 소개(세트상품,추가상품)
예약하기
예약 정보 확인 페이지
포토후기 메인 페이지
포토후기 작성 페이지
포토후기 수정 페이지
|  | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관동의 페이지
회원가입 정보입력창
로그인 입력창
아이디/비밀번호 찾기
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지
내정보 수정 비밀번호 확인 페이지
내 정보수정 탭
비밀번호 변경 탭
회원 비활성화 비밀번호 확인페이지
|  | 고객센터 | 1:1 문의 작성 페이지
자주 묻는 질문 페이지
내 문의 내역 리스트 페이지
문의 내용 상세보기(수정)
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 3week 28 We to 3week 29 Th
|  | 메인 페이지 | 상단메뉴/하단메뉴
메인 페이지
|  | 공지사항 | 공지사항 관리 페이지
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판
1:1 문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글
1:1문의 게시판 답글 상세보기
1:1문의 게시판 답글 수정
|  | 상품관리 | 상품관리 페이지 | bar: 3week 30 Fr; 4week 2 Mo
상품관리 등록 | bar: 4week 2 Mo to 4week 3 Tu
상품관리 수정 | bar: 4week 4 We to 4week 5 Th
상품관리 상세보기 | bar: 4week 6 Fr
|  | 포토후기 | 포토후기 리스트
포토후기 상세보기
|  | 회원관리 | 회원정보 전체 리스트 페이지 | bar: 5week 9 Mo
예약정보 전체 리스트 페이지 | bar: 5week 10 Tu to 5week 11 We
환불리스트 페이지 | bar: 6week 16 Mo to 6week 17 Tu
대여/반납 리스트 페이지 | bar: 6week 17 Tu to 6week 18 We
|  | 통계 | 통계정보 메인페이지 | bar: 6week 19 Th to 6week 21 Sa
월별 매출 통계 | bar: 7week 23 Mo
일별 매출 통계 | bar: 7week 23 Mo
상품별 월 매출 통계 | bar: 7week 24 Tu
상품별 일 매출 통계 | bar: 7week 24 Tu
이용회원 년도 별 매출통계(성별) | bar: 7week 25 We
이용회원 년도 별 매출통계(연령) | bar: 7week 25 We
이용회원 년도 별 매출통계(기입기간) | bar: 7week 25 We
이용회원 월 별 매출통계(성별) | bar: 7week 26 Th
이용회원 월 별 매출통계(연령) | bar: 7week 26 Th
이용회원 월 별 매출통계(기입기간) | bar: 7week 26 Th
이용 회원 수 통계 | bar: 7week 27 Fr
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영